Постановление Кабинета Министров Украины от 11.07.2007 № 903 (действующее, по состоянию на 17.10.2011) 

Согласно статье 11 Закона Украины «Об архитектурной деятельности» Кабинет Министров Украины постановляет: 

Утвердить прилагающиеся: 

Порядок осуществления авторского надзора во время строительства объекта архитектуры; 

Порядок осуществления технического надзора во время строительства объекта архитектуры. 

	Премьер-министр Украины
	В. ЯНУКОВИЧ 

	Инд. 21
	


	
	УТВЕРЖДЁН 
постановлением Кабинета Министров Украины 
от 11 июля 2007 г. № 903 


ПОРЯДОК 
осуществления авторского надзора во время строительства объекта архитектуры 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления авторского надзора во время строительства объекта архитектуры (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта зданий и сооружений, а также технического переоснащения действующих предприятий). 

2. Авторский надзор осуществляется архитектором — автором проекта объекта архитектуры, иными разработчиками утверждённого проекта или уполномоченными лицами (далее — генеральный проектировщик) согласно законодательству и договору с заказчиком (застройщиком) на протяжении всего периода строительства и предусматривает контроль за соответствием строительно-монтажных работ проекту. 

3. Генеральный проектировщик: 

привлекает в случае необходимости для осуществления авторского надзора субподрядные проектные организации, которые принимали участие в разработке отдельных разделов проектной документации объекта архитектуры; 

осуществляет согласно договору о разработке проекта объекта архитектуры авторский надзор за подготовкой рабочей документации или отдельных её разделов в том случае, когда такая документация разрабатывается иным субъектом архитектурной деятельности; 

образует группу авторского надзора из числа разработчиков проекта или уполномоченных лиц, на которую возлагается осуществление авторского надзора. К осуществлению авторского надзора за производством отдельных видов строительных работ могут привлекаться представители проектных организаций, которые не принимали участия в проектировании. 

Состав группы авторского надзора утверждается генеральным проектировщиком на весь период строительства. Информация о составе указанной группы присылается заказчику. 

4. Посещение объекта архитектуры представителями группы авторского надзора осуществляется согласно плану-графику или по вызову заказчика (исходя из производственной необходимости). В случае если строительство длится более чем один год, план-график корректируется по мере необходимости с учётом объёма работ, запланированного на текущий год. 

5. Результаты авторского надзора фиксируются в журнале, который оформляется генеральным проектировщиком в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, а второй — у генерального проектировщика. 

Представитель группы авторского надзора во время посещения объекта архитектуры вносит в оба экземпляра журнала замечания относительно выявленных отклонений от утверждённого проекта вместе с предложениями относительно их устранения и ознакомляет с ними под расписку ответственного представителя подрядчика. 

6. В случае отказа подрядчика произвести работы по устранению выявленных отклонений генеральный проектировщик письменно уведомляет об этом заказчика (застройщика) и соответствующую инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля для принятия ими мер согласно законодательству. 

7. После приёмки объекта архитектуры в эксплуатацию генеральный проектировщик должен сохранять экземпляр журнала авторского надзора в архиве. 

	
	УТВЕРЖДЁН 
постановлением Кабинета Министров Украины 
от 11 июля 2007 г. № 903 


ПОРЯДОК осуществления технического надзора во время строительства объекта архитектуры 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления технического надзора во время нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта зданий и сооружений, а также технического переоснащения действующих предприятий (далее — строительство объекта). 

2. Технический надзор обеспечивает заказчик (застройщик) на протяжении всего периода строительства объекта с целью осуществления контроля за соблюдением проектных решений и требований государственных стандартов, строительных норм и правил, а также контроля по качеству и объёмам работ, произведённых во время строительства или изменения (в частности путём сноса) такого объекта. 

3. Технический надзор осуществляют лица, которые имеют выданный согласно законодательству архитектурно-строительной аттестационной комиссией квалификационный сертификат. 

4. Осуществление технического надзора лицами, которые работают в проектных и строительных организациях, которые выполняют работы на подконтрольных объектах архитектуры, не допускается. 

5. Лица, которые осуществляют технический надзор: 

1) проводят проверку: 

наличия документов, которые подтверждают качественные характеристики конструкций, изделий, материалов и оборудования, которые используются во время строительства объекта, — технического паспорта, сертификата, документов, которые отображают результаты лабораторных испытаний и т. п.; 

соответствия произведённых строительно-монтажных работ, конструкций, изделий, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и иных нормативных документов; 

соответствия объёмов и качества произведённых строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; 

выполнения подрядчиком указаний и предписаний, выданных по результатам технического надзора, государственного архитектурно-строительного контроля и государственного надзора; 

2) ведут учёт объёмов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также строительно-монтажных работ, произведённых с недостатками; 

3) проводят вместе с подрядчиком осмотр и оценку результатов произведённых работ, в том числе скрытых, и конструктивных элементов; 

4) сообщают подрядчику о несоответствии изделий, материалов и оборудования требованиям нормативных документов; 

5) оформляют акты работ, произведённых с недостатками; 

6) принимают участие в проведении проверки: 

рабочей комиссией качества отдельных конструкций и узлов, строительно-монтажных работ всех видов, соответствия смонтированного спецоборудования, устройств и механизмов техническим условиям; 

органами государственного надзора и архитектурно-строительного контроля; 

7) выполняют иные функции, связанные с техническим надзором на соответствующем объекте. 

6. Лица, которые осуществляют технический надзор, имеют право требовать от подрядчика: 

1) выполнения работ согласно проектно-сметной и иной технической документации, соблюдения требований нормативных документов относительно порядка производства и приёмки работ; 

2) остановки работ в случае применения им материалов, деталей, конструкций и изделий, которые не отвечают требованиям нормативных документов; 

3) проведения лабораторных испытаний материалов и конструкций относительно их соответствия сертификатам качества, а оборудования — техническим (технологическим) паспортам и своевременного уведомления им о таких испытаниях; 

4) устранения отклонений от проектных решений, недостатков (дефектов) и недоработок и повторного предъявления работ для осуществления технического надзора; 

5) остановки выполнения: 

работ до оформления актов осмотра скрытых работ; 

строительно-монтажных работ в случае выявления сверхнормативной деформации объекта или угрозы обвала конструкций и употребления неотложных мер для предотвращения возникновения аварии. 

7. В случае выявления отклонений от проектных решений, допущенных во время строительства объекта, и отказа подрядчика их устранить лицо, которое осуществляет технический надзор, уведомляет об этом заказчика (застройщика) и соответствующую инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля для принятия мер в соответствии с законодательством

