## Лист1
| коробка |  | внутрянка |  | сети |  | благоустройство |  | документация |  | инструментарий
К1 | фундамент | В1 | внутренние сети | С1 | водопровод | Б1 | планирование и вывоз строймусора | Д1 | проект | И1 | бытовка(склад)
К2 | перекрытия | В2 | чистовая стяжка с утеплением | С2 | канализация | Б2 | забор | Д2 | разрешительная документация | И2 | строительные инструменты
К3 | каркас | В3 | покрытие пола с плинтусами | С3 | электрификация | Б3 | ворота и калитка | Д3 | сдача в эксплуатацию
К4 | перестенки | В4 | черновая отделка стен и потолков | С4 | газификация | Б4 | тротуарное покрытие
К5 | кровля | В5 | чистовая отделка стен и потолков |  |  | Б5 | отмостка
К6 | окна | В6 | отделка санузлов с сантехникой |  |  | Б6 | внешнее и декоративное освещение
К7 | вентканалы и дымоходы | В7 | отделка кухни с кухонной техникой |  |  | Б7 | водоотвод
К8 | входная группа | В8 | двери с фурнитурой |  |  | Б8 | система полива
|  | В9 | лестница
|  | В10 | камин

## Лист2
К1 | фундамент | к1-1 разметка | В1 | внутренние сети | в1-1 разводка электрики с фурнитурой, системы эл.подогрева | С1 | водопровод | с1-1 устройство глубинной скважины или колодца | Б1 | планирование и вывоз строймусора | б1-1 вывоз строительного мусора | Д1 | проект | д1-1 эскизный проект
|  | к1-2 выработка грунта |  |  | в1-2 устройство молниезащиты |  |  | с1-2 монтаж насосного оборудования |  |  | б1-2 вывоз грунта |  |  | д1-2 разработка рабочего проекта и конструктива
|  | к1-3 подбетонка |  |  | в1-3 разводка водопровода | [5 empty] | б1-3 планирование ландшафта
|  | к1-4 устройство фундамента |  |  | в1-4 разводка канализации | С2 | канализация | с2-1 устройство септика(ов) или выгребной ямы |  |  | б1-4 устройство клумб и газонов | Д2 | разрешительная документация | д2-1 оформление разрешения на строительство
|  | к1-5 гидроизоляция |  |  | в1-5 система отопления |  |  | с2-2 устройство системы отвода очищенной воды |  |  | б1-5 устройство подпорных стенок, декоративных бордюров |  |  | д2-2 согласование проектной документации
|  | к1-6 черновая стяжка |  |  | в1-6 система вентиляции
|  | к1-7 облицовка |  |  | в1-7 система кондиционирования | С3 | электрификация | с3-1 подключение к внешним сетям электроснабжения | Б2 | забор | б2-1 устройство фундамента забора | Д3 | сдача в эксплуатацию | д3-1 оформление исполнительной документации
[5 empty] | в1-8 охранная/пожарная сигнализация |  |  | с3-2 устройство альтернативных источников электроэнергии |  |  | б2-2 устройство забора |  |  | д3-2 оформление техпаспорта на дом
К2 | перекрытия | к2-1 устройство аромпояса(ов) |  |  | в1-9 устройство сетей данных (тв, интернет)
|  | к2-2 устройство перекрытий |  |  |  | С4 | газификация | с4-1 подключение к внешним сетям газоснабжения | Б3 | ворота и калитка | б3-1 устройство ворот и калитки
|  |  | В2 | чистовая стяжка с утеплением | в2-1 устройство подушки утепления | [5 empty] | б3-2 монтаж автоматики
К3 | каркас | к3-1 устройство несущих стен, колонн, опор |  |  | в2-2 устройство чистовой стяжки
|  | к3-2 устройство оконных и дверных перемычек | [6 empty] | Б4 | тротуарное покрытие | б4-1 устройство основы под покрытие
|  | к3-3 устройство балконов и терасс | В3 | покрытие пола с плинтусами | в3-1 укладка покрытия пола | [5 empty] | б4-2 укладка покрытия
|  | к3-4 утепление наружных стен и мостиков холода |  |  | в3-2 монтаж плинтусов | [5 empty] | б4-3 устройство садовых дорожек
к3-5 финишная отделка фасада
|  |  | В4 | черновая отделка стен и потолков | в4-1 черновая штукатурка |  |  |  | Б5 | отмостка | б5-1 устройство пирога отмостки
К4 | перестенки | к4-1 устройство перестенков из кирпича,бетона,блоков |  |  | в4-2 облицовка гипсокартонными листами | [5 empty] | б5-2 бетонирование отмостки
|  | к4-2 устройство каркасных (гипсокартонных) перестенков |  |  | в4-3 шпатлевка | [5 empty] | б5-3 облицовка отмостки
К5 | кровля | к5-1 стропильная система | В5 | чистовая отделка стен и потолков | в5-1 покраска(побелка) |  |  |  | Б6 | внешнее и декоративное освещение | б6-1 прокладка электрокабеля
|  | к5-2 утепление |  |  | в5-2 поклейка обоев | [5 empty] | б6-2 монтаж автоматики
|  | к5-3 устройство кровельного пирога |  |  | в5-3 укладка керамической плитки | [5 empty] | б6-3 монтаж садовых светильников и внутридворового освещения
|  | к5-4 чердачная лестница и люк |  |  | в5-4 отделка из дерева (вагонка, блок-хаус итп)
|  | к5-5 устройство водосточной системы |  |  | в5-5 декоративные элементы отделки |  |  |  | Б7 | водоотвод | б7-1 монтаж лотков и ливнеприемников
|  | к5-6 подшивка свесов | [8 empty] | б7-2 устройство отвода и утилизации дождевой воды
|  |  | В6 | отделка санузлов с сантехникой | в6-1 облицовка стен и потолков санузлов
К6 | окна | к6-1 фасадные окна |  |  | в6-2 монтаж санфаянса (ванны, унитазы, умывальники, биде) |  |  |  | Б8 | система полива | б8-1 устройство системы полива
|  | к6-2 мансардные окна |  |  | в6-3 монтаж сантехприборов (смесители, душевые панели)
к6-3 отливы
|  | к6-4 подоконники | В7 | отделка кухни с кухонной техникой | в7-1 облицовка "фартука" рабочей поверхности
в7-2 монтаж рабочей поверхности
К7 | вентканалы и дымоходы | к7-1 устройство вентаканалов и дымоходов из кирпича |  |  | в7-3 монтаж кухонной техники (плита, вытяжка, мойка)
к7-2 гильзование
|  | к7-3 устройство колпаков, флюгарок, дымников | В8 | двери с фурнитурой | в8-1 монтаж дверных коробок и наличников
|  | к7-4 облицовка наружной части вентканалов и дымоходов |  |  | в8-2 врезка дверной фурнитуры
К8 | входная группа | к8-1 входные двери с фурнитурой и замками | В9 | лестница | в9-1 устройство каркаса лестницы
|  | к8-2 гаражные ворота(ролеты) |  |  | в9-2 облицовка каркаса
в9-3 монтаж перил, балясин, балюстрад
|  |  | В10 | камин | в10-1 устройство открытого камина или топки
в10-2 разводка отопительных воздуховодов
в10-3 облицовка