Протокол готовности к укладке на обогреваемую стяжку
 (Печать фирмы)
(Покупатель/ Заказчик)
Название:

Улица: 

Время: 
 Место:

Телефон:
 
Контактное лицо:

Архитектор/ начальник строительного участка
Имя/адрес:
Строительный объект/стройплощадка
Адрес:
Помещение/Этаж
В наличии имеется
1) 1)
стяжка ' конструкции '
11 мм. Работы по устройству стяжки закончены
периода схватывания, от 7 до 21 дня, начнется период нагрева
(дата).
стяжки составляет в среднем
Существующая толщина 
числа. По прошествии
· 1-ый день: нагрев до +250С - предварительная температура
· 2-ой день: нагрев до +350С - предварительная температура
· 3-ий день: нагрев до +450С - предварительная температура
· 4-ый день: нагрев до +550С - или до предусмотренной максимальной предварительной температуры
· 5-ый день: и до 15-го дня включительно - нагрев до предусмотренной максимальной предварительной температуры - без ночного понижения температуры
· 16-ый день: понижение до предварительной температуры в +450С
· 17-ый день: понижение до предварительной температуры в +350С
· 18-ый день: понижение до предварительной температуры в +250С
· 19-ый день: измерение влажности (готовность к укладке: ангидритные стяжки:0,3 СМ-%, цементные стяжки: 1,8 СМ-%)
· При строительной конструкции А3 ( обогревательные трубы в середине слоя стяжки) должна быть выдержана пауза в течение 5-ти дней после фазы снижения температуры (18-ый день). Затем нужно провести повторное повышение (как с 1-го по 4-ый день) и понижение (как с 16-го по 18-ый день) температуры
· Если готовность к укладке достигнута: начало укладки должно происходить при температуре стяжки ок. 180С (соответствует предварительной температуре в 250С) и относительной влажности воздуха менее 65%.
· Если готовность к укладке не достигнута: продолжать нагрев при предварительной температуре в 400С до готовности к укладке, после нового измерения влажности.
· В случае длительного промежутка (более 7 дней) между последним снижением температуры (18-ый день) и началом укладки: перед началом укладки еще раз произвести нагрев, по меньшей мере, в течение 2-х дней при предварительной температуре в 400С, и затем провести измерение влажности.
· В течение периода повышения и понижения температуры необходимо через определенные промежутки времени краткосрочно проветривать помещение
· Приведенные данные относятся к стяжкам толщиной до 70 мм.

Штамп/Подпись фирмы, осуществившей обогрев стяжки
Дата
или
Подпись ведущего архитектора
Дата
или
Подпись подрядчика
Дата
1) по указанию архитектора
2) выполненное отметить 

        

�





